План

мероприятий по  подготовке и проведению

итоговой аттестации выпускников 11 класса

в 2021/2022 уч. г. МКОУ «СОШ с. Маргаритово»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Примечания | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап (реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической функции) |  |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов ЕГЭ – 2020 и результатов поступления в вузы (в 2020 – 2021 учебном году 11 класса небыло) | август - сентябрь | Повестка дня педагогического совета: Анализ результатов ЕГЭ – 2020; | Директор, зам.дир.поУВР |
| 2. | Проведение совещания по подготовке к ЕГЭ – 2022. | сентябрь- октябрь | Повестка дня совещания: Информация об участии выпускников в ЕГЭ в 2020 году; Утверждение плана работы ОУ по подготовке и проведению ЕГЭ в 2022 году | Директор, замдиректора по УВР |
| 3. | Проведения собраний выпускников и родителей | Октябрь-январь | Повестка для родительских собраний: Об участии выпускников в написании сочинения, в ЕГЭ 2022 г.; Знакомство с «Порядком проведения ЕГЭ», Информация о результатах ЕГЭ-2020. | Замдиректора по УВР, классный руководитель |
| 4. | Проведение бесед с выпускниками по проблемам участия в ЕГЭ – 2022, об итоговом допускном сочинении | октябрь | Темы собеседований: Цели, содержание и особенности проведения ЕГЭ и связанные с ними особенности подготовки. | Замдиректора по УВР, классный руководитель |
| 5. | Подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов и оформление доступа к информационным ресурсам (стенды, настенные плакаты, графики консультаций для выпускников, рабочие места и выделенное время для обращения к Интернет-ресурсам и т.п.) | октябрь-ноябрь (информация обновляется и пополняется в течение года) | Основное содержание стенда: «Положение о проведении ЕГЭ»; Планы и графики консультаций по подготовке к ЕГЭ; Телефоны, адреса, по которым можно обратиться за помощью («горячая линия», ресурсные и методические центры, сайты); График проведения пробного и репетиционных экзаменов; | Замдиректора по УВР |
| 6. | Формирование исходного варианта базы данных по выпускникам. | октябрь - январь |  | Замдиректора по УВР |
| 7. | Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | сентябрь — март |  | Учителя-предметники |
| 8. | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, выпускниками и их родителями о целях и технологии ЕГЭ | октябрь — февраль |  | Зам. директора по УВР |
| 9. | Проведении пробных ЕГЭ | Октябрь-ноябрь — март |  | Замдиректора по УВР, учителя-предметники |
| II этап. Проведение ЕГЭ (реализация организационно-исполнительской, контрольно-диагностической функций) |  |  |  |  |
| 1. | Коррекция базы данных по результатам анализа. | декабрь январь |  | Замдиректора по УВР, |
| 2. | Заседание методических объединений | январь | Анализ результатов мониторинга качества образования за первое полугодие в 11-х классах | руководители МО |
| 3. | Проведение педагогического совета о ходе подготовки к итоговой аттестации, включая подготовку к ЕГЭ-2022. | январь - февраль | Повестка педагогического совета: Отчет ответственного за проведение ЕГЭ о мероприятиях по информированию выпускников и родителей и о формировании баз данных выпускников; Отчет классного руководителя о работе с выпускниками и родителями; Отчет председателей методических объединений о работе по подготовке к итоговой аттестации. | Директор, замдиректора по УВР |
| 4. | Проведение собраний выпускников и родителей. | февраль- апрель | Повестка родительского собрания: О порядке проведения итоговой аттестации выпускников, включая участие в ЕГЭ; О порядке проведения итогового сочинения; О проведении пробного экзамена; Знакомство с инструкциями о подготовке и участию выпускников в ЕГЭ. | Замдиректора по УВР, классный руководитель |
| 5. | Собеседование с выпускниками: уточнение состава участников в ЕГЭ-2022 и набора экзаменов , участие в пробном экзамене. | февраль-март |  | Замдиректора по УВР, классный руководитель, учителя-предметники |
| 6. | Коррекция базы данных по результатам поданных заявлений, уточнения состава экзаменов | март |  | Замдиректора по УВР, классный руководитель |
| 7. | Проведение собраний выпускников и родителей. | апрель-май | Повестка родительского собрания: О порядке окончания учебного года; Об учете результатов ЕГЭ при выставлении итоговых отметок; Об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ в 2022 году; О правилах приема в вузы и ссузы; | Директор, замдиректора по УВР, классный руководитель |
| 8. | Проведение индивидуальных и групповых консультаций | в течение года |  | Учителя-предметники |
| 9. | Проведение педагогического совета по допуску выпускников к ЕГЭ-2022. | май | Подготовка приказа о допуске учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ | Директор |
| 10. | Подготовка графика проведения консультаций | За две недели до экзаменов |  | Замдиректора по УВР, учителя-предметники |
| 11. | Назначение ответственного представителя на пункте проведения экзамена | Май | Подготовка приказа о сопровождении учащихся 11-х классов в пункт сдачи ЕГЭ | Директор, замдиректора по УВР |
| 12. | Подготовка и выдача пропусков на ЕГЭ для выпускников, допущенных к сдаче экзамена. | Май | Регистрация пропусков в журнале, ведомости | Директор, замдиректора по УВР |
| 13. | Оповещение выпускников о способе их доставки к месту проведения ЕГЭ. | Май |  | Классный руководитель |
| 14. | Ознакомление с протоколами экзаменов выпускников | май-июнь | (в течение 3-5 дней после экзамена) | Директор, замдиректора по УВР |
| III этап. Анализ результатов и выработка предложений по подготовке к ЕГЭ |  |  |  |  |
| 1. | Совещание при директоре: Анализ результатов ЕГЭ. | август | Вопросы для обсуждения: анализ качества образовательной подготовки выпускников; уровень профессиональной компетентности педагогов | Директор, замдиректора по УВР |
| 2. | Подготовка сводного аналитический отчёта и разработка меры совершенствования процедуры подготовки школы к проведению ЕГЭ | Июнь |  | Замдиректора по УВР |